## 2.1 สาธารณสุข
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดทำตัวชี้วัดคุณภาพ | 1. จัดทำข้อกำหนด TOR การจัดทำ | 120000 | ห้องประชุม | กองสาธารณสุข
| ชีวิตของประชาชนในเขต | เครื่องชี้วัด | เงินรายได้ | พุทธรักษา | และสิ่งแวดล้อม
| เทศบาลนครลำปางของ | 2. จัดจ้างสถาบันการศึกษาเพื่อจัดทำ
| องค์การอนามัยโลก | เครื่องชี้วัด
| (ฉบับย่อ) | 3. จัดประชุมชี้แจงผลการจัดทำเครื่อง
ชี้วัดและหาแนวทางเพื่อแก้ป้ญหา
ได้แก่ ประธาน อสม. ผู้สูงอายุ ชุมชน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2 | รัฐราษฎร์ประสานใจ | 1. จัดอบรมให้ความรู้และชี้แจงนโยบาย | 250000 | 1. ห้องประชุม | กองสาธารณสุข
| ต้านภัยไข้เลือดออก | และแนวทางของกองสาธารณสุขฯ ในการ | เงินรายได้ | กองสาธารณสุขฯ | และสิ่งแวดล้อม
|  | ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก |  | 2. โรงเรียนทุกโรง
|  | 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียนและ |  | และชุมชนทุกแห่ง
ชุมชน
3 | รณรงค์ป้องกัน | รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 150000 | ชุมชนในเขต | กองสาธารณสุข
| โรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันการเกิดโรคในสุนัขและแมว | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | และสิ่งแวดล้อม
ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
4 | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย | เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด | 1500000 | สวนสาธารณะ | กองสาธารณสุข
|  | เป็นเงิน 1,500,000 บาท ประกอบด้วย | เงินรายได้ | เขลางค์ | และสิ่งแวดล้อม
|  | 1. ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง |  | เทศบาลนครลำปาง
2. เครื่องเดินวงรี จำนวน 8 เครื่อง
3. จักรยานปั่น จำนวน 8 เครื่อง
4. จักรยานนั่งพิง จำนวน 8 เครื่อง
5. ดัมเบลล์หุ้มยาง จำนวน 2 ชุด
6. ม้าฝึกดัมเบลล์ปรับระดับได้
จำนวน 2 ตัว
7. ม้าราบฝึกดัมเบลล์ จำนวน 3 ตัว
8. ชุดฝึกบาร์เบลล์ พร้อมแกนและ
แผ่นน้ำหนักมาตรฐาน จำนวน 6 ชุด
9. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแบบบาร์เบลล์
จำนวน 1 ชุด
10. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อขารวม
จำนวน 2 ชุด
11. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อแบบดึง
จำนวน 1 ชุด
12. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ 1 สถานี
จำนวน 3 ชุด
5 | เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร | 1. จัดอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร | 25000 | 1. ห้องประชุม | กองสาธารณสุข
| ที่จำหน่ายในตลาดสด | ในตลาดสด และสถานประกอบการอาหาร | เงินรายได้ | กองสาธารณสุขฯ | และสิ่งแวดล้อม
| และสถานประกอบการ | 2. เก็บตัวอย่างอาหารตรวจหาสาร |  | 2. ตลาดสดและ
| อาหารในเขตเทศบาล | ปนเปื้อน |  | สถานประกอบการ
| นครลำปาง | 3. เก็บตัวอย่างอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ |  | อาหาร ในเขต
|  | และมือผู้ปรุงประกอบอาหาร |  | เทศบาลนครลำปาง
6 | พัฒนาสถานประกอบการ | 1. ตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหาร | 15000 | สถานประกอบการ | กองสาธารณสุข
| ด้านอาหารในเขตเทศบาล | แก่สถานประกอบการอาหารและ | เงินรายได้ | อาหาร ในเขต | และสิ่งแวดล้อม
| นครลำปาง | ศูนย์อาหาร |  | เทศบาลนครลำปาง
2. ประเมินรับรองมาตรฐาน
ร้านอาหารสะอาด รสชาดอร่อย
3. มอบป้ายร้านอาหารสะอาดรสชาดอร่อย
7 | วัน อสม. แห่งชาติ | จัดอบรมฟื้นฟูความรู้และกิจกรรม | 130000 | ห้องประชุมในเขต | กองสาธารณสุข
| (นครลำปาง) | เชิดชูเกียรติ อสม. จำนวน 450 คน | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | และสิ่งแวดล้อม
8 | อบรม อสม. ทดแทน | อบรม อสม. ใหม่ให้เพียงพอต่อการ | 20000 | ห้องประชุม | กองสาธารณสุข
|  | ปฏิบัติงานในชุมชน จำนวน 30 คน | เงินรายได้ | พุทธรักษา | และสิ่งแวดล้อม
9 | เงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. | สนับสนุนงบประมาณให้กับ อสม. | 322500 | ชุมชนในเขต | กองสาธารณสุข
| ในเขตเทศบาลนคร | ทุกชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | และสิ่งแวดล้อม
| ลำปาง | ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม จำนวน 43 ชุมชน
10 | ส่งเสริมการพัฒนา | 1. ดำเนินการตรวจแนะนำสถาน | 30000 | สถานประกอบการ | กองสาธารณสุข
| สถานประกอบการ | ประกอบการแต่งผมเสริมสวย | เงินรายได้ | ในเขต | และสิ่งแวดล้อม
| แต่งผมเสริมสวยในเขต | จำนวน 50 แห่ง |  | เทศบาลนครลำปาง
| เทศบาลนครลำปาง | 2. จัดอบรมผู้ประกอบการแต่งผมเสริมสวย
3. ยกระดับสถานประกอบการแต่งผม
เสริมสวยให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์
สถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน
11 | สังคมสีเขียวนครลำปาง | 1. จัดอบรมแก่กลุ่มแกนนำในชุมชนและ | 450000 | ชุมชนในพื้นที่ | กองสาธารณสุข
|  | ภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | และสิ่งแวดล้อม
2. ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่
3. สำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อประกอบ
การจัดทำแผนงาน/โครงการในด้าน
การสร้างสังคมสีเขียวนครลำปาง

## 2.2 เคหะและชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างที่พักรวมมูลฝอย | โดยทำการก่อสร้างห้องพักขยะมีหลังคา | 150000 | พื้นที่ในเขต | กองสาธารณสุข
| ติดเชื้อ | คลุมพร้อมทำรางระบายน้ำโดยรอบ | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | และสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตร.ม. และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
2 | จ้างเหมาเอกชนในการ | จ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย | 23310700 | พื้นที่ในเขต | กองสาธารณสุข
| เก็บขนขยะมูลฝอย | เพื่อให้บ้านเมืองในเขตเทศบาลฯ มีความ | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | และสิ่งแวดล้อม
สะอาดเรียบร้อย
3 | รณรงค์จัดการขยะในชุมชน | ชุมชนในเขตเทศบาลฯ มีกิจกรรมในการ | 150000 | ชุมชนในเขต | กองสาธารณสุข
|  | จัดการขยะอย่างถูกต้อง ชุมชนละ 1 วิธี | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | และสิ่งแวดล้อม
4 | จัดการขยะติดเชื้อ | รณรงค์การจัดการขยะติดเชื้อในคลินิก | 30000 | คลินิกในเขต | กองสาธารณสุข
| อย่างถูกวิธี | รักษาโรค คลินิกรักษาโรคสัตว์และ | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | และสิ่งแวดล้อม
ห้องแล็ปต่างๆ
5 | นครลำปาง | 1. จัดรณรงค์ล้างทำความสะอาด | 60000 | ชุมชนในเขต | กองสาธารณสุข
| Big Cleaning Day | ถนนสายหลัก ปีละ 3 ครั้ง | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | และสิ่งแวดล้อม
2. รณรงค์พัฒนาทำความสะอาด
แหล่งชุมชนและที่สาธารณะในเขต
เทศบาลนครลำปาง ปีละ 3 ครั้ง
6 | จ้างที่ปรึกษาศึกษาปริมาณ | ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ | 150000 | ในเขต | กองสาธารณสุข
| และลักษณะคุณสมบัติทาง | องค์ประกอบและลักษณะคุณสมบัติ | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | และสิ่งแวดล้อม
| กายภาพของขยะมูลฝอย | ทางกายภาพและความหนาแน่น
| เทศบาลนครลำปาง | ของขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ

## 2.3 แผนงานการศาสนา
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม | โดยทำการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - ส้วม | 1000000 | สุสานนาก่วมใต้ | กองสาธารณสุข
| บริเวณสุสานนาก่วมใต้ | ชาย-หญิง และคนพิการ ค.ส.ล. 1 ชั้น | เงินรายได้ |  | และสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
60 ตารางเมตร และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
2 | ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม | โดยทำการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - ส้วม | 1000000 | สุสานร่องสามดวง | กองสาธารณสุข
| บริเวณสุสานร่องสามดวง | ชาย-หญิง และคนพิการ ค.ส.ล. 1 ชั้น | เงินรายได้ |  | และสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
60 ตารางเมตร และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
3 | ปรับปรุงสุสานพระบาท | โดยทำการรื้อถอนเตาเผาศพของเดิมออก | 8500000 | สุสานพระบาท | กองสาธารณสุข
|  | แล้วทำการติดตั้งเตาเผาศพ ระบบแก๊ส | เงินรายได้ |  | และสิ่งแวดล้อม
และอุปกรณ์ จำนวน 1 เตา พร้อม
ปรับปรุงศาลาประกอบพิธี และก่อสร้าง
ห้องเก็บถังแก๊สพร้อมระบบจ่ายแก๊ส
และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)

## 2.4 การพาณิชย์
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.4 แผนงานการพาณิชย์
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | รณรงค์ล้างตลาดสด | ล้างตลาดสดเทศบาลนครลำปางในช่วง | 30000 | 1. ตลาดเทศบาล 1 | กองสาธารณสุข
| ตามเทศกาลและ | เทศกาลและวันสำคัญ จำนวน 3 แห่ง | เงินรายได้ | (หลักเมือง) | และสิ่งแวดล้อม
| วันสำคัญ | ได้แก่ |  | 2. ตลาดเทศบาล 2
|  | 1. ตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) |  | (อัศวิน)
|  | 2. ตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) |  | 3. ตลาดเทศบาล 3
|  | 3. ตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา) |  | (รัษฎา)
จำนวนครั้งของการล้างตลาดสดฯ
9 ครั้ง/ปี

## 2.5 งบกลาง
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.5 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | พัฒนาศักยภาพ | จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการและ | 150000 | ในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุข
| คณะกรรมการและ | คณะอนุกรรมการฯ กองทุน เพื่อให้ | (งบ สปสช.) | นครลำปางหรือ | และสิ่งแวดล้อม
| คณะอนุกรรมการ | สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  | จำนวนใกล้เคียง
| กองทุนหลักประกันสุขภาพ | จำนวน 70 คน
(ระดับท้องถิ่น)
เทศบาลนครลำปาง
2 | อสม. เชี่ยวชาญการป้องกัน | 1. จัดอบรม 2 วัน อสม. จำนวน 50 คน | 84000 | 1. ห้องประชุม | กองสาธารณสุข
| โรคเอดส์และโรคติดต่อ | 2. จัดรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในชุมชน | (งบ สปสช.) | พุทธรักษา | และสิ่งแวดล้อม
| ทางเพศสัมพันธ์ ปี 2560 |  |  | 2. ชุมชน 43 แห่ง
3 | รณรงค์"กินร้อน ช้อนกลาง | 1. จัดอบรม 1 วัน แกนนำชุมชน | 50000 | 1. ห้องประชุม | กองสาธารณสุข
| ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย" | จำนวน 86 คน | (งบ สปสช.) | พุทธรักษา | และสิ่งแวดล้อม
|  | 2. รณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ |  | 2. ชุมชน 43 แห่ง
ในชุมชน
4 | รณรงค์คัดกรองโรคมะเร็ง | 1. จัดอบรมให้ความรู้การตรวจมะเร็ง | 80000 | ทุกชุมชนในเขต | กองสาธารณสุข
| เต้านม | เต้านม ให้กับ อสม. ทุกคน | (งบ สปสช.) | เทศบาลนครลำปาง | และสิ่งแวดล้อม
2. อสม. คัดกรองหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
ตามแบบฟอร์มพบปัญหาส่งต่อเจ้าหน้าที่
ตรวจซ้ำ
5 | พัฒนาการเฝ้าระวัง | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน (เครือข่าย | 40000 | ห้องประชุม | กองสาธารณสุข
| ป้องกันและควบคุม | ป้องกัน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ | (งบ สปสช.) | พุทธรักษา | และสิ่งแวดล้อม
| โรคติดต่อในพื้นที่ | และซ้อมแผนปฏิบัติการแบบโต๊ะ)
6 | อนามัยโรงเรียนภายใต้ | ตรวจสุขภาพเบื้องต้นนักเรียนทุกคน | 35,000 | โรงเรียนในสังกัด | กองสาธารณสุข
| โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | ในสังกัดเทศบาลนครลำปางและให้ | (งบ สปสช.) | เทศบาลนครลำปาง | และสิ่งแวดล้อม
|  | การรักษาพยาบาลเบื้องต้น |  | ทุกโรง
7 | อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริม | อบรมให้ความรู้กับนักเรียนและครู | 32,000 | ห้องประชุมชั้น 3 | กองสาธารณสุข
| สุขภาพในโรงเรียน | อนามัยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกโรง | (งบ สปสช.) | กองสาธารณสุขฯ | และสิ่งแวดล้อม
จำนวน 80 คน
8 | เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา | 1. ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง เพื่อประเมิน | 22000 | ในศูนย์เด็กเล็ก | กองสาธารณสุข
| ทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย | โภชนาการเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล | (งบ สปสช.) | จำนวน 16 ศูนย์ | และสิ่งแวดล้อม
| (0 - 5 ปี) และเด็กวัยเรียน | ที่มีอายุ 0-5 ปี ทุกคนในศูนย์เด็กเล็ก |  | ในชุมชนเขต
| ในเขตเทศบาลนครลำปาง | จำนวน 16 ศูนย์ และเด็ก 0-5 ปี ทุกคน |  | เทศบาลนครลำปาง
ในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง
2. พบน้ำหนักน้อยกว่าปกติจ่ายวิตามิน
พบน้ำหนักเกินให้คำแนะนำ
9 | ตรวจสุขภาพเบื้องต้น | ตรวจสุขภาพและให้การรักษาพยาบาล | 30000 | ในชุมชนเขต | กองสาธารณสุข
| ในชุมชน | เบื้องต้นให้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ คสมช. | (งบ สปสช.) | เทศบาลนครลำปาง | และสิ่งแวดล้อม
และวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง
10 | พัฒนาการเยี่ยมบ้าน | ตรวจเยี่ยมให้การรักษาเบื้องต้นแก่กลุ่ม | 80000 | ในชุมชนเขต | กองสาธารณสุข
| ในเขตเทศบาลนครลำปาง | เป้าหมาย 3 กลุ่ม ดังนี้ | (งบ สปสช.) | เทศบาลนครลำปาง | และสิ่งแวดล้อม
1. กลุ่มติดสังคม ตรวจเยี่ยมโดย อสม.
2. กลุ่มติดบ้าน ตรวจเยี่ยมโดยพยาบาล
ของเทศบาลนครลำปาง
3. กลุ่มติดเตียง ตรวจเยี่ยมโดยเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลลำปางร่วมกับเทศบาล
นครลำปาง
11 | ส่งเสริมและพัฒนา | 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำ | 110000 | ศูนย์ฝึกอบรม | กองสาธารณสุข
| แกนนำสุขภาพชุมชน | สุขภาพชุมชนเพื่อวิเคราะห์ (SWOT) | (งบ สปสช.) | การไฟฟ้าแม่เมาะ | และสิ่งแวดล้อม
| ในการสร้างเสริมสุขภาพ | การให้บริการสาธารณสุขเบื้องต้น |  | จังหวัดลำปาง
ใน ศสมช.จำนวน 80 คน/2 วัน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนแกนนำ
สุขภาพดำเนินกิจกรรมการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสม
3. ส่งเสริมและปรับทัศนคติแกนนำ
สุขภาพชุมชนให้สามารถเป็นผู้นำในการ
สร้างเสริมสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพ
12 | รวมพลผู้สูงอายุออก | 1. พัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ | 100000 | เทศบาลนครลำปาง | กองสาธารณสุข
| กำลังกาย โดยเทศบาล | ออกกำลังกาย โดยรำไม้พลอง 2 ครั้ง | (งบ สปสช.) |  | และสิ่งแวดล้อม
| นครลำปาง ประจำปี 2560 | จำนวน 50 คน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุใน
ชุมชนออกกำลังกายโดยรำไม้พลองในรูป
แบบเครือข่ายสุขภาพอย่างน้อย 10 ชุมชน
3. จัดกิจกรรมรวมพลผู้สูงอายุออก
กำลังกาย โดยรำไม้พลองพร้อมกัน 1ครั้ง
13 | บริหารจัดการบริการ | 1. ดำเนินการประเมินคัดกรองปัญหา | 250000 | ในชุมชนเขต | กองสาธารณสุข
| สาธารณสุขสำหรับ | สุขภาพและสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่มี | (งบ สปสช.) | เทศบาลนครลำปาง | และสิ่งแวดล้อม
| ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | ภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลนครลำปาง
| ปี 2560 | 2. ส่งเอกสารแสดงความจำนงเข้าร่วม
การดำเนินงานไปยัง สปสช. เขต 1
เชียงใหม่
3. มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง
4. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ
(Care Manager) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(Care Giver)
5. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดบ้าน ติดเตียง โดยท้องถิ่น
ชุมชนมีส่วนร่วมและมีแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan)
14 | อบรมผู้ช่วยเหลือดูแล | 1. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ | 100000 |  | กองสาธารณสุข
| ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง | กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | (งบ สปสช.) |  | และสิ่งแวดล้อม
| เขตเทศบาลนครลำปาง | 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
| ปี 2560 | ที่เกี่ยวข้อง
3. รับสมัครและคัดเลือกผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง (กรมอนามัย)
4. จัดอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึงพิง (CareGiver)
5. ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม
ดำเนินการติดตามเยี่ยมและดูแล
ผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียงที่ได้รับ
มอบหมายจาก Care Manager
6. ติดตามและประเมินผลการดูแล
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง