## 4.1 เคหะและชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา | 1. ถนนบ้านดงม่อนกระทิง | 880360 | ภายในเขต | สำนักการช่าง
| และสายดับ | งบประมาณ 27,650 บาท | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | ส่วนการโยธา
2. ถนนช่างแต้มซอยก่อนถึง
เลียบแม่น้ำวัง งบประมาณ 9,630 บาท
3. ถนนช่างแต้มซอยโต๊ะสนุ๊ก
งบประมาณ 16,050 บาท
4. ถนนจามเทวี ซอย 1
งบประมาณ 16,040 บาท
5. ถนนวังขวา ซอยข้างร้านซุ้มวังปลา
งบประมาณ 26,750 บาท
6. ถนนบ้านดงไชย ก่อนถึงร้านครัวอินดี้
งบประมาณ 7,490 บาท
7. ถนนเขื่อนยาง ซอยข้างตลาด
พระเครื่อง งบประมาณ 117,700 บาท
8. ถนนวังขวา ซอยนครินทร์
หน้าโบสถ์คริสต์ งบประมาณ
17,120 บาท
9. ถนนดงไชย ซอยหน้าสถานีวิทยุ
งบประมาณ 26,750 บาท
10. ถนนถาวรสุข ซอยสุดเขตเทศบาลฯ
งบประมาณ 90,950 บาท
11. ถนนบุญวาทย์ ซอยข้างโรงเรียน
สอนดนตรีไทย งบประมาณ 8,560 บาท
12. ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 16
งบประมาณ 17,120 บาท
13. ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 17
งบประมาณ 17,120 บาท
14. ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 18
งบประมาณ 17,120 บาท
15. ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 1
ข้างบ้านเลขที่ 18 งบประมาณ
18,120 บาท
16. ถนนเลียบคลองชลประทาน
ข้างพัสดุเคนเน็ต งบประมาณ
194,740 บาท
17. ถนนบ้านดงม่อนกระทิง
ซอยตรงข้ามร้านอาหารตามสั่ง
งบประมาณ 53,500 บาท
18. ถนนพระบาท ซอย 6/1
งบประมาณ 197,950 บาท
2 | ปรับปรุงตู้ควบคุม | ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจรพร้อมดวงโคม | 1922000 | 1. แยกบุญโยง | สำนักการช่าง
| ไฟสัญญาณจราจร | ชนิด LED จำนวน 4 แห่ง สำหรับติดตั้ง | เงินรายได้ | 2. แยกท่าคราวน้อย | ส่วนการโยธา
| พร้อมดวงโคมชนิด LED | 1. แยกบุญโยง ประกอบด้วย |  | 3. แยกโรงน้ำแข็ง
|  | - ตู้ควบคุมไฟสัญญาณ ชนิด 4 เฟส |  | 4. แยกเวียงทอง
จำนวน 1 ตู้
- ดวงโคมไฟสัญญาณ ชนิดหลอด LED
ขนาด 300 มิลลิเมตร และตัวเลข
นับเวลา ชนิด 4 ดวงโคม จำนวน 6 ชุด
2. แยกท่าคราวน้อย ประกอบด้วย
- ตู้ควบคุมไฟสัญญาณ ชนิด 4 เฟส
จำนวน 1 ตู้
- ดวงโคมไฟสัญญาณ ชนิดหลอด LED
ขนาด 300 มิลลิเมตร และตัวเลข
นับเวลา ชนิด 4 ดวงโคม จำนวน 8 ชุด
3. แยกโรงน้ำแข็ง ประกอบด้วย
- ตู้ควบคุมไฟสัญญาณ ชนิด 4 เฟส
จำนวน 1 ตู้
- ชุดโคมตัวเลขนับเวลา แบบสี่เหลี่ยม
จำนวน 4 ชุด
4. แยกเวียงทอง ประกอบด้วย
- ตู้ควบคุมไฟสัญญาณ ชนิด 4 เฟส
จำนวน 1 ตู้
- ดวงโคมไฟสัญญาณ ชนิดหลอด LED
ขนาด 300 มิลลิเมตร และตัวเลข
นับเวลา ชนิด 4 ดวงโคม จำนวน 12 ชุด
3 | ก่อสร้างถนนและ | 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ | 1077000 | ถนนนาก่วม | สำนักการช่าง
| ท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ | ประมาณราคา | เงินรายได้ |  | ส่วนควบคุม
| ตั้งแต่ถนนนาก่วม ซอย 4 | 2. ประกาศสอบราคา |  |  | การก่อสร้าง
| ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 52 | 3. ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ขนาดกว้างประมาณ 5.00-7.00 เมตร
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ
120 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาด 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก
ประมาณ 120 เมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
4 | ก่อสร้างถนนและ | 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ | 1409000 | ถนนศรีหมวดเกล้า | สำนักการช่าง
| ท่อระบายน้ำ | ประมาณราคา | เงินรายได้ |  | ส่วนควบคุม
| ถนนศรีหมวดเกล้า | 2. ประกาศสอบราคา |  |  | การก่อสร้าง
| ซอยตรงข้ามอู่ทองการ์เดนท์ | 3. ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ขนาดกว้างประมาณ 3.00-4.00 เมตร
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ
220 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก
ประมาณ 220 เมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
5 | ก่อสร้างถนนและท่อ | 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ | 1114000 | ถนนภายใน | สำนักการช่าง
| ระบายน้ำ ถนนภายใน | ประมาณราคา | เงินรายได้ | หมู่บ้าน | ส่วนควบคุม
| หมู่บ้านสามดวงสามัคคี | 2. ประกาศสอบราคา |  | สามดวงสามัคคี | การก่อสร้าง
| ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ | 3. ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
| 279/1 ถึงบริเวณ | ขนาดกว้างประมาณ 6.00-7.00 เมตร
| บ้านเลขที่ 279/15 | หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ
127 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก
ประมาณ 137 เมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
6 | ก่อสร้างถนนและ | 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ | 2177000 | ชุมชนสุขสวัสดิ์ | สำนักการช่าง
| ท่อระบายน้ำ | ประมาณราคา | เงินรายได้ | ต.พระบาท | ส่วนควบคุม
| ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 16 | 2. ประกาศสอบราคา |  | อ.เมืองลำปาง | การก่อสร้าง
3. ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร
หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ
265 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาด 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก
ประมาณ 265 เมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
7 | พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำ | เป็นการจัดกิจกรรม จัดอบรม จัดประชุม | 300000 | เทศบาลนครลำปาง | สำนักการช่าง
| คูคลอง และอนุรักษ์ฟื้นฟู | การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าดูแลเกี่ยวกับ | เงินรายได้
| ทรัพยากรธรรมชาติและ | สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงาน
| สิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ | การจัดกิจกรรมนำร่อง การปรับปรุง
| เมืองคาร์บอนต่ำ | แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ
และการติดตามประเมินผล
8 | ก่อสร้างถนนและท่อ | 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ | 2278000 | ถนนท่าต้นเกี๋ยง | สำนักการช่าง
| ระบายน้ำ ถนนท่าต้นเกี๋ยง | ประมาณราคา | เงินรายได้ | ถนนช่างแต้ม | ส่วนควบคุม
| ตั้งแต่ถนนช่างแต้ม | 2. ประกาศสอบราคา |  |  | การก่อสร้าง
| หน้าบ้านเลขที่ 8 | 3. ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
| ถึงถนนช่างแต้ม ซอย 1 | ขนาดกว้างประมาณ 4.00-6.00 เมตร
| บ้านเลขที่ 12/1 | หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ
253 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก
ประมาณ 253 เมตร และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
9 | ก่อสร้างปรับปรุงถนน | 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ | 10364000 | ถนนเจริญประเทศ | สำนักการช่าง
| เจริญประเทศ ตั้งแต่ถนน | ประมาณราคา | เงินรายได้ | ถนนรัษฎา | ส่วนควบคุม
| รัษฎา ถึงบริเวณบ้าน | 2. ประกาศสอบราคา |  |  | การก่อสร้าง
| เลขที่ 227 | 3. โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ
4.50-10.00 เมตร หรือตามสภาพ
ความยาวประมาณ 2,150 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุง
บ่อพัก และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
10 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ | 3500000 | ภายในเขต | สำนักการช่าง
| ไฟฟ้าสาธารณะ | 8 ตำบล คือ | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | ส่วนการโยธา
1. ตำบลสบตุ๋ย
2. ตำบลหัวเวียง
3. ตำบลสวนดอก
4. ตำบลเวียงเหนือ
5. ตำบลพิชัย
6. ตำบลบ่อแฮ้ว
7. ตำบลชมพู
8. ตำบลพระบาท และสวนสาธารณะ
ทั้งหมดภายในเขตเทศบาลฯ
11 | ก่อสร้างปรับปรุง | 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ | 16000000 | ถนนดวงรัตน์ | สำนักการช่าง
| ถนนดวงรัตน์ | ประมาณราคา | เงินรายได้
2. ประกาศสอบราคา
3. โดยทำการรื้อเกาะกลางถนน ต้นไม้
เสาไฟฟ้าส่องสว่างเดิม และอื่นๆ
แล้วทำการเทพื้นถนน ค.ส.ล. ติดตั้ง
คันหินชนิดเคลื่อนย้ายได้ พร้อมติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
12 | ขุดเจาะบ่อบาดาล | 1. โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล | 100000 | สวนสาธารณะ | สำนักการช่าง
| สวนสาธารณะเฉลิม | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว | เงินรายได้ | เฉลิมพระเกียรติ | ส่วนการโยธา
| พระเกียรติ 80 พรรษา | ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร หรือ |  | 80 พรรษา
| (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) | จนกว่าจะพบแหล่งน้ำ และสามารถ |  | (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)
ทดสอบสูบได้โดยไม่แห้ง
2. ติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มจมใต้น้ำ
(Submersible Pump) ขนาด 2 นิ้ว
2 แรงม้า 220 โวลท์ พร้อมตู้ควบคุม
อัติโนมัติครบชุด และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
13 | ก่อสร้างบ่อพักน้ำบน | โดยทำการก่อสร้างบ่อพักน้ำ และระบบ | 450000 | เกาะกลาง | สำนักการช่าง
| เกาะกลางถนนพหลโยธิน | สูบน้ำ-จ่ายน้ำ เพื่อใช้ในการดูแลบำรุง | เงินรายได้ | ถนนพหลโยธิน | ส่วนการโยธา
| และติดตั้งปั๊มน้ำ | รักษาสวนสาธารณะเกาะกลางถนน
พหลโยธิน ช่วงตั้งแต่หน้าแขวงการทาง
ถึงแยกนาก่วม โดยการก่อสร้างติดตั้ง
ถังพักน้ำ ชนิด PE ความจุไม่น้อยกว่า
1 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปั๊มน้ำชนิดปั๊มจุ่ม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
1 ½ นิ้ว ท่อจ่ายน้ำ และระบบควบคุม
อัติโนมัติ จำนวน 12 ชุด และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
14 | ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวน | โดยการก่อสร้างปรับปรุงระบบ | 300000 | สวนสาธารณะ | สำนักการช่าง
| สาธารณะเขลางค์นคร | จ่ายน้ำและสูบน้ำ หอถังสูงของเดิมออก | เงินรายได้ | เขลางค์นคร
พร้อมฐานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขึ้นหอถังสูง
โดยติดตั้งปั๊มน้ำชนิดหอยโข่ง
ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
มอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 เครื่อง
และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
15 | ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวน | โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่าย | 200000 | สวนสาธารณะ | สำนักการช่าง
| สวนสาธารณะเฉลิม | และสูบน้ำ หอถังสูงของเดิม พร้อมติดตั้ง | เงินรายได้ | เฉลิมพระเกียรติ
| พระเกียรติ 60 พรรษา | เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดท่อส่งน้ำ |  | 60 พรรษา
| (เขื่อนยาง) | ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว มอเตอร์ไฟฟ้า |  | (เขื่อนยาง)
ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 1 ชุด และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
16 | ขุดลอกท่อระบายน้ำ | ล้างท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ | 500000 | ภายในเขต | สำนักการช่าง
| เพื่อป้องกันและแก้ไข |  | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | ส่วนการโยธา
ปัญหาน้ำท่วม
17 | จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา | จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ | 4800000 | ภายในเขต | สำนักการช่าง
| สวนสาธารณะ และ | จำนวน 9 แห่ง เกาะกลาง 2 แห่ง | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง
| เกาะกลางถนน | 1. สวนฯ ทิพย์ช้าง
2. สวนฯ ห้าแยกหอนาฬิกา
3. สวนฯ ประตูเวียง
4. สวนฯ สุชาดา
5. สวนฯ เขลางค์
6. สวนฯ เวียงละกอน
7. สวนฯ เขื่อนยาง
8. สวนฯ เฉลิมพระเกียรติ (สวนจีน)
9. ภูมิทัศน์บริเวณอาคารพิพิธัณฑ์
(ศาลากลางหลังเก่า)
10. เกาะกลาง ถนนพหลโยธิน
ตำบลสบตุ๋ย ตั้งแต่หน้าแขวงการทาง
จนสุดเขตเทศบาลนครลำปาง
11. เกาะกลางถนนพหลโยธิน
ตำบลหัวเวียง ตั้งแต่ห้าแยกประตูชัย
ถึงค่ายสุรศักดิ์มนตรี
18 | ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย | โดยทำการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย | 3000000 | บ่อฝังกลบ | ส่วนการโยธา
|  | ขนาดกว้างประมาณ 60.00 เมตร | เงินรายได้ | ต.กล้วยแพะ | สำนักการช่าง
|  | ความยาวประมาณ 100.00 เมตร |  | อ.เมืองลำปาง
ความลึกประมาณ 6.00 เมตร
พร้อมทรายรองพื้น หนา 0.40 เมตร
ขุดวางท่อ HDPE รวบรวมน้ำขยะที่พื้น
บ่อฝังกลบโดยรอบพร้อมใส่หินทับหลังท่อ
และปูแผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์ (TS-65)
และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
19 | จ้างเหมาขุดลอกและกำจัด | ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนแผ้วถาง | 475000 | ภายในเขต | ส่วนการโยธา
| วัชพืชคลองสาขาแม่น้ำวัง | พร้อมกำจัดวัชพืช คลองสาขาแม่น้ำวัง | งบประจำ | เทศบาลนครลำปาง | สำนักการช่าง
ในเขตเทศบาลนครลำปาง
20 | จ้างเหมาเอกชนบริหาร | ให้เอกชนบริหารจัดการมูลฝอย | 7785200 | บ่อฝังกลบ | งานกำจัดมูลฝอย
| จัดการมูลฝอย | (ฝ่ายกำจัดมูลฝอย) ในรูปแบบ B.O.T. | งบประจำ | ต.กล้วยแพะ | สำนักการช่าง
|  | ณ สถานที่กำจัดมูลฝอยของเทศบาล |  | อ.เมืองลำปาง
นครลำปาง โดยให้ดำเนินการหลักใน
3 รูปแบบ คือ
1. ทำการฝังกลบมูลฝอยทั่วไปภายใน
บ่อฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
2. ทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการ
เผาด้วยระบบเตาเผา
3. ทำการคัดแยกและจัดเก็บรวบรวม
ขยะพิษไว้เป็นสัดส่วน
21 | ตรวจสอบคุณภาพน้ำ | 1. ขออนุมัติดำเนินการจ้างสถาบัน | 10000 | ชุมชนในเขต | สำนักการช่าง
| อุปโภค บริโภค | การศึกษาที่มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบ | งบประจำ | เทศบาลนครลำปาง
| เทศบาลนครลำปาง | คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ของชุมชน
ในเขตเทศบาลนครลำปาง
2. สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค บริโภค
ของชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง
ณ ปลายทางการจ่ายน้ำ จำนวน 10
ชุมชน เพื่อส่งสถาบันการศึกษาฯ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ
3. ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบ
คุณภาพให้ชุมชนทราบ
22 | ตรวจสอบคุณภาพน้ำ | 1. ขออนุมัติดำเนินการจ้างสถาบัน | 15000 | บริเวณปลายท่อ | สำนักการช่าง
| แม่น้ำวัง /ปลายท่อ | การศึกษาที่มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบ | งบประจำ | ระบายน้ำก่อนลงสู่
| ระบายน้ำ | คุณภาพน้ำเสียชุมชน ณ ปลายท่อ |  | แม่น้ำวัง ทั้งสองฝั่ง
|  | ระบายน้ำในเขตเทศบาลนครลำปาง |  | จำนวน 14 จุด
2. สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำเสียชุมชนจาก
บริเวณปลายท่อระบายน้ำก่อนลงสู่
แม่น้ำวัง ในเขตเทศบาลนครลำปาง
จำนวน 14 จุด ทั้งฝั่งเหนือและฝั่งใต้
ของแม่น้ำวัง เพื่อส่งสถาบันการศึกษาฯ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อทดสอบ
ค่าน้ำมันและไขมัน ฟอสฟอรัส
ไนโตรเจนและโคลิฟอร์แบคทีเรียทั้งหมด
3. ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบ
คุณภาพให้ชุมชนทราบ
23 | ก่อสร้างปรับปรุงถนน | โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 5365000 | ถนนบุญวาทย์ | สำนักการช่าง | พ.ศ. 2559 ต.ค.: เนื่องจากต้องให้การไฟฟ้าฯ ดำเนินการย้ายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน
| บุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณ | ขนาดกว้างประมาณ 6.00-10.00 เมตร | เงินรายได้ |  |  | พ.ศ. 2559 ต.ค.: ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการนสำรวจ ออกแบบ เพื่อกำหนด
| ห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้า | หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ |  |  |  | พ.ศ. 2559 ต.ค.: รูปแบบรายการได้
| โรงเรียนเทศบาล 3 | 1,363 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
24 | ก่อสร้างระบบไฟฟ้า | โดยทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง | 3650000 | ถนนบุญวาทย์ | สำนักการช่าง | พ.ศ. 2559 ต.ค.: เนื่องจากต้องให้การไฟฟ้าฯ ดำเนินการย้ายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน
| ส่องสว่างถนนบุญวาทย์ | พร้อมฐานตอม่อ และอุปกรณ์ | เงินรายได้ |  | ส่วนควบคุม | พ.ศ. 2559 ต.ค.: ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการนสำรวจ ออกแบบ เพื่อกำหนด
| ตั้งแต่บริเวณห้าแยก | จำนวน 73 ชุด และงานอื่น ๆ |  |  | การก่อสร้าง | พ.ศ. 2559 ต.ค.: รูปแบบรายการได้
| หอนาฬิกา ถึงบริเวณ | (ตามแบบแปลนเทศบาล)
หน้าโรงเรียนเทศบาล 3

## 4.2 สร้างความเข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ส่งเสริมให้ประชาชน | กิจกรรมปั่นจักรยาน | 200000 | ชุมชนในเขต | กองสวัสดิการ
| มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู | 1. ประชุมคณะทำงาน เครือข่าย | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | สังคม
| สิ่งแวดล้อมและปั่นจักรยาน | แผนจักรยาน
| ในชุมชน เพื่อมุ่งสู่สังคม | 2. เสนอแผนปฏิบัติการให้นายกเทศมนตรี
| น่าอยู่อย่างยั่งยืน | ทราบและอนุมัติแผน
3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม
ให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนปั่นจักรยาน
กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในชุมชน
1. ประชุมคณะทำงานเครือข่าย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
3. สรุปรายงานและติดตามประเมินผล

## 4.3 อุตสาหกรรมและโยธา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดทำผังเมืองรวม | การจัดประชุม ศึกษาดูงาน | 50000 | ภายในเขตผังเมือง | สำนักการช่าง
| เมืองลำปาง (ต่อเนื่อง) | และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ | เงินรายได้ | ผังเมืองรวม
|  | ดำเนินงานจัดผังเมืองรวมเมืองลำปาง |  | เมืองลำปาง

## 4.4 งบกลาง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.4 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | บริหารจัดการระบบ | เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในบริหาร | 1200000 | ศูนย์จัดการ | สำนักการช่าง
| บำบัดน้ำเสียรวม | และจัดการปรับปรุงซ่อมบำรุงรักษา | เงินรายได้ | คุณภาพน้ำ
| เทศบาลนครลำปาง | ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวม |  | เทศบาลนครลำปาง
|  | น้ำเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ |  | บ้านศรีก้ำ
|  | ดำเนินการโดยองค์การจัดการน้ำเสียที่ |  | ต.ปงแสนทอง
|  | ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 |  | อ.เมืองลำปาง
(ตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม
เทศบาลนครลำปาง เลขที่ 1/2555
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ข้อ 2.7)
2 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสี ตีเส้น | 1500000 | ภายในเขต | สำนักการช่าง
| จราจร | เครื่องหมายจราจร เช่น เส้นแบ่งทิศทาง | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง
จราจร เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง
เส้นแนวหยุด เส้นให้ทาง เส้นทางข้าม
เส้นทแยงห้ามหยุดรถ และเครื่องหมาย
จราจรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการจราจร