## 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครลำปาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปรองดองสมานฉันท์ | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้าง | 100000 | เวทีข่วงนคร | สำนัก
|  | ความปรองดองสมานฉันท์ หรือกิจกรรม | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | ปลัดเทศบาล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. ผู้นำหรือตัวแทนชุมชน
2. กลุ่มมวลชนต่าง ๆ
3. นักเรียน นิสิต นักศึกษา
2 | เลือกตั้งสมาชิกสภา | 1. ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา | 3000000 | เทศบาลนครลำปาง | สำนัก
| เทศบาลนครลำปาง และ | เทศบาลนครลำปาง | เงินรายได้ |  | ปลัดเทศบาล
| เลือกตั้งนายกเทศมนตรี | 2. ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายก
| นครลำปาง | เทศมนตรีนครลำปาง

## 1.2 ความสงบ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ | 1. จัดทำแผนตรวจจัดระเบียบหาบเร่ | 50000 | 1. บริเวณถนนหน้า | สำนัก
| แผงลอย | แผงลอย | เงินรายได้ | โรงเรียนในเขต | ปลัดเทศบาล
|  | 2. ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฎหมาย |  | เทศบาลนครลำปาง
|  | และข้อห้าม ตาม พรบ. รักษาความ |  | 2. ตลาดสดทุกแห่ง
|  | สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย |  | 3. สวนสาธารณะฯ
|  | ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ให้ประชาชน |  | 4. ถนนสายหลัก
|  | ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย |  | ในเขตเศรษฐกิจ
3. จัดทีมเทศกิจร่วมกับตำรวจจราจร
ออกตรวจตรา บังคับใช้กฎหมาย บริเวณ
ตลาดสด โรงเรียน สวนสาธารณะ ฯลฯ
2 | ฝึกทักษะร่วมระงับเหตุ | 1. เพิ่มทักษะการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน | 20000 | พื้นที่ในเขต | สำนัก
| อัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัย | ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและระงับ | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | ปลัดเทศบาล
| ในเขตเทศบาลนครลำปาง | อัคคีภัย
2. ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
3 | อุดหนุนมูลนิธิ อปพร. | อุดหนุนมูลนิธิ อปพร. ลำปาง ในการ | 400000 | มูลนิธิ อปพร. | สำนัก
| เทศบาลนครลำปาง | ดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | ปลัดเทศบาล
และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆ
4 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 1. กำหนดจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 10000 | หน้าสถานีดับเพลิง | สำนัก
| ทางถนนในช่วงเทศกาล | บนท้องถนน | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | ปลัดเทศบาล
2. จัดทีมกู้ภัยและเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3. ดำเนินการใน ครั้งที่ 1 เทศกาลปีใหม่
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง
วันที่ 5 มกราคม 2560
4. ดำเนินการ ครั้งที่ 2 วันสงกรานต์
ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2560
5 | ตรวจสอบอาคารสถานที่ | 1. สำรวจอาคารที่เสี่ยงภัย | 10000 | อาคารเสี่ยงภัย | สำนัก
| สถานประกอบการเพื่อ | 2. วางแผนตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย | เงินรายได้ | ตาม พรบ. ป้องกัน | ปลัดเทศบาล
| ป้องกันและระงับอัคคีภัย | ครั้งที่ 1 |  | และบรรเทา
|  | 3. ตรวจประเมินอาคารเสี่ยงภัย |  | สาธารณภัย
|  | พร้อมแนะนำให้แก้ไขปรับปรุง |  | พ.ศ. 2550
|  | 4. ตรวจประเมิน ครั้งที่ 2 ภายหลัง |  | ในเขตเทศบาล
|  | การแนะนำ |  | นครลำปาง
5. สรุปรายงานผลและบังคับใช้
กฎหมาย ผู้กระทำผิดฝ่าฝืน
6 | ส่งเสริมความรู้สู้ภัยพิบัติ | 1. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่แกนนำชุมชน | 50000 | ชุมชนในเขต | สำนัก
| ให้แก่ชุมชน | 2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชน | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | ปลัดเทศบาล

## 1.3 สังคมสงเคราะห์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ธรรมะน่ารู้สำหรับผู้สูงอายุ | 1. กิจกรรมอบรมธรรมะน่ารู้และ | 400000 | ภายในเขต | กองสวัสดิการ
| และครอบครัว | ธรรมะเคลื่อนที่ | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | สังคม
|  | 2. กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อการ |  |  | ต่างจังหวัด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานภารกิจ
ด้านผู้สูงอายุกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และภาคประชาชน
2 | การให้การสงเคราะห์ | ให้การช่วยเหลือเป็นเงิน/สิ่งของ | 400000 | เทศบาลนครลำปาง | กองสวัสดิการ
| ผู้ประสบปัญหา |  | เงินรายได้ |  | สังคม
ความเดือดร้อน
3 | ส่งเสริมและพัฒนาผู้ป่วย | การอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ | 20000 | ภายในเขต | กองสวัสดิการ
| เอดส์ และครอบครัว |  | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | สังคม
4 | ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม | 1. การอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ | 30000 | ภายในเขต | กองสวัสดิการ
| คนพิการและครอบครัว | 2. การประชุมชี้แจงและให้ความรู้ | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | สังคม
เรื่อง สิทธิตามกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครลำปาง
5 | ปรับปรุงศูนย์บริการชุมชน | ปรับปรุงศูนย์บริการชุมชน | 120000 | ศูนย์บริการชุมชน | กองสวัสดิการ
| อเนกประสงค์แก่ผู้สูงอายุ | อเนกประสงค์แก่ผู้สูงอายุ โดยทำการ | เงินรายได้ | อเนกประสงค์ | สังคม
|  | รื้อรั้วอาคารเดิมบางส่วน ทำรั้ว และ |  | แก่ผู้สูงอายุ
ประตูทางเข้าใหม่ พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายใน และงานอื่น ๆ
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
6 | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 1. การอบรมเพิ่มองค์ความรู้ด้านต่างๆ | 400000 | ภายในเขต | กองสวัสดิการ
| และผู้เกี่ยวข้อง | จำนวน 23 ครั้ง | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | สังคม
2. การจัดอบรมอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง (อผส.)
3. การประชุมชี้แจงและให้ความรู้เรื่อง
สิทธิตามกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลนครลำปาง
7 | ส่งเสริมและพัฒนา | การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มองค์ความรู้ | 80000 | ภายในเขต | กองสวัสดิการ
| กลุ่มสตรี | ต่างๆ จำนวน 3 ด้าน (ด้านสุขภาพ/ | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | สังคม
ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคม/วัฒนธรรม
ประเพณี/ด้านการศึกษา/ด้านทรัพยากร
8 | ส่งเสริมการจัดกิจกรรม | กิจกรรมเสวนาความสำคัญของผู้สูงอายุ | 100000 | ภายในเขต | กองสวัสดิการ
| วันผู้สูงอายุแห่งชาติ | และสาธิตการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | สังคม

## 1.4 สร้างความเข้มแข็ง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ธนาคารความดี | 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน | 50000 | 1. ห้องประชุม | กองสวัสดิการ
|  | ธนาคารความดีเทศบาล ฯ และ | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | สังคม
|  | คณะทำงานธนาคารความดี สาขาชุมชน |  | 2. ภายในเขต
|  | 2. จัดกิจกรรมรับสมัครสมาชิกธนาคารฯ |  | เทศบาลนครลำปาง
3. จัดกิจกรรมเสวนาและมอบรางวัล
ให้แก่สมาชิก
4. รายงานสรุปและติดตามประเมินผลฯ
2 | ส่งเสริมการบริหาร | 1. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย | 150000 | 1. ห้องประชุม | กองสวัสดิการ
| จัดการชุมชน | วิทยากร สถานที่ ของแต่ละกิจกรรม | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | สังคม
|  | 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนา |  | 2. นอกสถานที่ใน
|  | เชิงวิชาการตามกำหนดการ |  | ชุมชนตามกำหนดฯ
ของแต่ละกิจกรรมครั้งที่ 1-9
3. สรุปผลการดำเนินงาน
3 | ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ | กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมคณะกรรม | 50000 | ภายในเขต | กองสวัสดิการ
| ชุมชนในเขตเทศบาลนคร | การกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | สังคม
| ลำปาง | นครลำปาง
|  | กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรม/ศึกษา |  | ภายในจังหวัด/
|  | ดูงาน และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ |  | ต่างจังหวัด
การเรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชน
4 | สนับสนุนขับเคลื่อน | กิจกรรมที่ 1 | 200000 | 1. ห้องประชุม | กองสวัสดิการ
| การจัดทำแผนชุมชน | 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | สังคม
| สู่การพัฒนาท้องถิ่น | เครือข่ายแผนชุมชนและทีมพี่เลี้ยง |  | 2. ภายในเขต
|  | ประจำปีงบประมาณ 2561 |  | เทศบาลนครลำปาง
2. จัดเวทีประชาคมในชุมชน
3. ส่งรูปเล่มแผนชุมชน (ปี 2561)
กิจกรรมที่ 2
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
เครือข่ายแผนชุมชนและทีมพี่เลี้ยง
ประจำปีงบประมาณ 2562
2. จัดเวทีประชาคมในชุมชน
3. ส่งรูปเล่มแผนชุมชน (ปี 2562)
กิจกรรมที่ 3
1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
แผนชุมชนระดับเทศบาล
(โครงการเพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนา)
เทศบาลนครลำปาง
2. รายงานสรุปและติดตามประเมินผล
5 | ส่งเสริมและสนับสนุน | กิจกรรมที่ 1 | 400000 | 1. ห้องประชุม | กองสวัสดิการ
| การจัดตั้งชุมชนและสรรหา | 1. แต่งตั้งคณะทำงานประชุมวางแผน | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | สังคม
| คณะกรรมการชุมชน | การทำงานผู้ที่เกี่ยวข้องฯ |  | 2. กองสวัสดิการ
|  | 2. รับสมัครประธานชุมชน |  | สังคม
|  | 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ |  | 3. สื่อของเทศบาล
|  | การสรรหาคณะกรรมการชุมชน |  | ในชุมชน
|  | (รับเลือกประธานฯ) |  | 4. ชุมชนที่หมด
|  | 4. เลือกตั้งประธานชุมชน และประกาศ |  | วาระ
|  | ผลการเลือกตั้งผู้ได้รับเลือก |  | 5. ห้องประชุม
|  | กิจกรรมที่ 2 |  | เทศบาลนครลำปาง
รายงานตัวและอบรมบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการ ชุมชนใหม่
6 | พัฒนาศักยภาพ | กิจกรรมที่ 1 | 1000000 | ห้องประชุม/อบรม | กองสวัสดิการ
| คณะกรรมการชุมชน | ฝึกอบรม (เชิงปฏิบัติการ) เรื่องการ | เงินรายได้ | ภายนอก | สังคม
| และแกนนำองค์กรชุมชน | พัฒนาชุมชนและบริหารจัดการตนเอง
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
|  | กิจกรรมที่ 2 |  | ท้องถิ่นต่างจังหวัด
ฝึกอบรม (ดูงาน) ในท้องถิ่นอื่นๆ
ที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
(ต่างจังหวัด)
สรุปผลการดำเนินงาน (รูปเล่ม)
7 | พัฒนาความเข้มแข็ง | กิจกรรมที่ 1 | 100000 | 1. ห้องประชุม | กองสวัสดิการ
| ของชุมชนต้นแบบ | ติดตามผลการดำเนินงานของชุมชน | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | สังคม
| ตามแนวทางปรัชญา | ต้นแบบ จำนวน 4 ชุมชน
| เศรษฐกิจพอเพียง | กิจกรรมที่ 2 |  | 2. ห้องประชุม
|  | อบรมครัวเรือนต้นแบบ จำนวน |  | เทศบาลนครลำปาง
91 ครัวเรือน
|  | กิจกรรมที่ 3 |  | 3. ห้องประชุม
|  | อบรมรวบรวมองค์ความรู้ชุมชน |  | เทศบาลนครลำปาง
ต้นแบบ จำนวน 2 ชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
|  | กิจกรรมที่ 4 |  | 4. สถานที่ในชุมชน
|  | ฝึกอบรม (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) |  | ที่ได้รับคัดเลือก
|  | เวทีชุมชน เผยแพร่แนวทางการ |  | เป็นชุมชนต้นแบบ
ขับเคลื่อนฯ สู่ชุมชนและแสวงหา
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
สรุปผลการดำเนินงาน (รูปเล่ม)
8 | เสริมสร้างความเข้มแข็ง | การฝึกอบรมคณะกรรมการสมาคมตาม | 10000 | ภายในเขต | กองสวัสดิการ
| ในการขับเคลื่อนงาน | พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | สังคม
การฌาปนกิจสงเคราะห์
เทศบาลนครลำปาง
9 | ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | 1. แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม | 250000 | 1. ศูนย์สาธิตการ | กองสวัสดิการ
| ให้กับประชาชนและกลุ่ม | เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ให้กับผู้นำชุมชน | เงินรายได้ | ตลาดเทศบาล | สังคม
| อาชีพในเขตเทศบาลนคร | กลุ่มอาชีพและประชาชนในเขตเทศบาล |  | นครลำปาง
| ลำปาง | นครลำปาง ผ่าน Web page LINE |  | 2. ชุมชนในเขต
|  | Facebook และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ |  | เทศบาลนครลำปาง
|  | 2. ให้คำแนะนำปรึกษากับกลุ่มที่มี |  | จำนวน 43 ชุมชน
ความประสงค์จะขอรับการฝึกพัฒนา
ทักษะอาชีพ
3. กำหนดหลักสูตรในการฝึกอาชีพและ
รูปแบบการฝึกอบรมร่วมกับวิทยากร
และกลุ่มเป้าหมาย
4. ดำเนินกิจกรรมการฝึกอาชีพของแต่ละ
หลักสูตรตามรูปแบบและกำหนดเวลา
5. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
6. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
กลุ่มอาชีพ
7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
10 | ส่งเสริมสนับสนุน | กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมคณะกรรมการ | 210000 | ภายในเขต | กองสวัสดิการ
| การป้องกันและแก้ไข | และคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการ | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | สังคม
| ปัญหายาเสพติด | ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด |  | หรือต่างจังหวัด
| เทศบาลนครลำปาง | เทศบาลนครลำปาง (ศป.ปส.ทน.ลป.)
|  | กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมและส่งเสริม |  | ภายในเขต
|  | การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด |  | เทศบาลนครลำปาง
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปี 2560
|  | กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมและส่งเสริม |  | ภายในเขต
|  | สนับสนุนการดำเนินงาน/กิจกรรม |  | เทศบาลนครลำปาง
ของศูนย์ TO BE NUMBER ONE
เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2560
|  | กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมเพื่อประชาคม |  | ภายในเขต
|  | จัดทำธรรมนูญชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล |  | เทศบาลนครลำปาง
|  | นครลำปาง และการรณรงค์ |  | หรือภายในจังหวัด
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
ประจำปี 2560
|  | กิจกรรมที่ 5 การบำบัด/ฟื้นฟูผู้ติด/ |  | ภายในเขต
|  | ผู้เสพยาเสพติดและกิจกรรมการส่งเสริม |  | เทศบาลนครลำปาง
|  | การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด |  | หรือภายในจังหวัด
ฟื้นฟูในเขตเทศบาลนครลำปาง
(งบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป
กำหนดวัตถุประสงค์ตามหนังสือ มท.)
11 | ส่งเสริมและสนับสนุน | 1. ประชุมชี้แจงกฎหมายฯ ผู้ประกอบ | 50000 | ห้องประชุม | กองสวัสดิการ
| การจัดระเบียบหอพัก | กิจการหอพักและตั้งเครือข่ายฯ | เงินรายได้ | เทศบาลนครลำปาง | สังคม
| และการจัดตั้งเครือข่าย | 2. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอพัก |  | ภายในเขต
| ผู้ประกอบกิจการหอพัก | (หอพักในระบบที่จดทะเบียน) |  | เทศบาลนครลำปาง
|  | 3. สำรวจหอพักนอกระบบ |  | ภายในเขต
|  | (ไม่จดทะเบียน) |  | เทศบาลนครลำปาง
4. สรุปข้อมูลหอพักภายในเขตเทศบาล
นครลำปาง/รายงานข้อมูล
12 | ส่งเสริมและสนับสนุน | กิจกรรมที่ 1 | 100000 | 1. ชุมชนในแผน | กองสวัสดิการ
| ประกวดชุมชนต้นแบบ | ประชุมคณะทำงาน จำนวน 25 คน | เงินรายได้ | ปฏิบัติการ LA21 | สังคม
| หน้าบ้านน่ามอง ชุมชน | เพื่อร่างตัวชี้วัดหลักเกณฑ์การให้คะแนน |  | จำนวน 9 ชุมชน
| น่าอยู่ ผู้คนมีความสุข | แผนการดำเนินงาน แผนประเมิน |  | และชุมชนในเขต
|  | แบบประเมินระดับชุมชน/ครัวเรือน |  | เทศบาล 43 ชุมชน
|  | กิจกรรมที่ 2 |  | 2. ห้องประชุม
|  | ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ |  | เทศบาลนครลำปาง
คณะกรรมการ คณะทำงาน แกนนำชุมชน
จำนวน 85 คน เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การให้คะแนน แผนการดำเนินงาน
แผนประเมิน แบบประเมินระดับชุมชน
และครัวเรือน
กิจกรรมที่ 3
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจง
รายละเอียดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์
การให้คะแนน แผนการดำเนินงาน
แผนประเมิน แบบประเมินระดับชุมชน
และครัวเรือนให้แก่คณะทำงาน
จำนวน 60 คน
กิจกรรมที่ 4
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ และแนวทางการขับเคลื่อน
สู่ชุมชน จัดทำแหล่งเรียนรู้ และวาง
โครงสร้างศูนย์เรียนรู้ ให้แก่แกนนำชุมชน
กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน จำนวน 100 คน
มอบโล่ห์และเกียรติบัตร ให้ชุมชนต้นแบบ
ที่ได้รับคัดเลือก
- สรุปและประเมินผลโครงการ

## 1.5 งบกลาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ | 318000 | เทศบาลนครลำปาง | กองสวัสดิการ
| ผู้ป่วยเอดส์ | 2. เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ | เงินอุดหนุน |  | สังคม
2 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ | 69668400 | เทศบาลนครลำปาง | กองสวัสดิการ
| ผู้สูงอายุ | 2. เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ | เงินอุดหนุน |  | สังคม
3 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ | 6132000 | เทศบาลนครลำปาง | กองสวัสดิการ
| คนพิการ | 2. เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ | เงินอุดหนุน |  | สังคม

## หน่วยงานภายนอก1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก/ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก/งบประจำ)
ยุทธศาสตร์........................................................................................................................................................................
แนวทางการพัฒนา .....................................................................................................................................................
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เขื่อนป้องกันตลิ่ง | เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย | 6050000 | ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 | สนง.ยผ.ลป.
| ริมแม่น้ำวัง | ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 ถนนศรีเกิด | เงินอุดหนุน | ถนนศรีเกิด ไปยัง
|  | ไปยังหัวน้ำบริเวณสะพานเขลางค์นคร | เฉพาะกิจ | หัวนา บริเวณ
|  | เทศบาลนครลำปาง |  | สะพานเขลางค์นคร
2 | พัฒนาเมืองล้านนาน่ามอง | ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรม | 4071000 | บริเวณวัดประตูป่อง | สนง.ยผ.ลป.
|  | วัดประตูป่อง ชุมชนท่ามะโอ | เงินอุดหนุน | ตำบลเวียงเหนือ
|  |  | เฉพาะกิจ | อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง