## 2.1 งบ สปสช.
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครลำปาง
(งบ สปสช.)
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริม | 1. เสนอโครงการขอรับการสนับสนุน | 32000 | ห้องประชุม | กองสาธารณสุข
| สุขภาพในโรงเรียน | งบจากกองทุนฯ | งบ สปสช. | พุทธรักษา | และสิ่งแวดล้อม
|  | 2. ประสานงานกับทีมวิทยากรใน |  | กองสาธารณสุข
|  | หน่วยงานและนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | และสิ่งแวดล้อม
3. ประสานกับผู้บริหารโรงเรียนและครู
อนามัย
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่
สำหรับจัดอบรม
5. ดำเนินการจัดอบรม 2 วัน
6. สรุปและประเมินผลโครงการ
2 | เตรียมพร้อมรับ | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน | 60000 | ห้องประชุม | กองสาธารณสุข
| สถานการณ์การระบาด | กลุ่มเป้าหมาย อสม. และครูอนามัย | งบ สปสช. | พุทธรักษา | และสิ่งแวดล้อม
| โรคติดต่อในพื้นที่ | รวมทั้งสิ้น 90 คน |  | กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
3 | บริการสาธารณสุข | 1. ดำเนินการประเมินคัดกรองปัญหา | 200000 | ชุมชนในเขต | กองสาธารณสุข
| สำหรับผู้สูงอายุ | สุขภาพและสำรวจข้อมูลผู้สุงอายุที่มีภาวะ | งบ สปสช. | เทศบาลนครลำปาง | และสิ่งแวดล้อม
| ที่มีภาวะพี่งพิง | พึ่งพิงในเขตเทศบาลนครลำปาง
| (Long Term Carer) | 2. ประสานงานกับศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อแจ้ง
ให้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ
(Care Manager) เยี่ยมและประเมิน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามเกณฑ์ที่
สปสช. กำหนดพร้อมทั้งจัดทำแผนการ
ดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (care Plan)
3. เขียนโครงการและขอสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปาง
4. จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง โดยท้องถิ่น
และชุมชนมีส่วนร่วมตามแผนการ
ดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (care Plan)
5. ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม
ดำเนินการติดตามเยี่ยมและดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้าน ติดเตียงที่ได้รับมอบหมาย
จาก Care Manager
6. ติดตามและประเมินผลการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามเกณฑ์ที่
สปสช. กำหนด
4 | ป้องกันโรคเอดส์และ | จัดอบรมนักเรียน และ อสม. (3 รุ่น) | 115000 | โรงเรียนเทศบาล 4 | กองสาธารณสุข
| โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงยางอนามัย | งบ สปสช. | โรงเรียนเทศบาล 5 | และสิ่งแวดล้อม
|  | ในชุมชน |  | ห้องพุทธรักษา
(รุ่น อสม.)
แบบ ผด. 02