## โอนเงิน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครลำปาง
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่ | 1. จัดซื้อจัดจ้าง | 5800000 | ถนนบุญวาทย์ | สำนักการช่าง
| บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา | 2. เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต | (เงินรายได้)
| ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 | ขนาดกว้าง ประมาณ 5.80-9.80 ม.
หรือตามสภาพความยาวประมาณ
1,363 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพักและงานอื่นฯ
ตามแบบแปลนเทศบาล
3. ตรวจรับงานจ้าง
2 | ปรับปรุงถนนพระแก้ว | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1215000 | ตำบลเวียงเหนือ | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51 ถึง | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนแจ่งหัวริน
| บ้านเลขที่ 57 | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้างประมาณ 7.20-10.00 เมตร
ยาวประมาณ 207 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
3 | ปรับปรุงถนนมนตรี | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 3571000 | ตำบลสบตุ๋ย | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่ถนนสุเรนทร์ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้)
| ถึงถนนท่าคราวน้อย | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้างประมาณ 8.00-10.00 เมตร
ยาวประมาณ 800 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
4 | ปรับปรุงถนนลูกเสือ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 3467000 | ตำบลสบตุ๋ย | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อย | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนท่าคราวน้อย
| ถึงถนนมนตรี | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้างประมาณ 9.00-10.50 เมตร
ยาวประมาณ 590 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
5 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 2827000 | ตำบลหัวเวียง | สำนักการช่าง
| พร้อมทางเท้า และขยายถนน | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนป่าขาม 1
| ค.ส.ล. ถนนป่าขาม | 3. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.00
| (หลังวิทยาลัยพยาบาล) | เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 214 เมตร
| ตั้งแต่ถนนป่าขาม | พร้อมทางเท้า กว้างประมาณ 2.00 เมตร
| ถึงถนนสนามบิน | ยาวประมาณ 207 เมตร ขยายถนน
ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00-3.50 เมตร
ยาวประมาณ 214 เมตร หนา 0.15 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
6 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 2722000 | ตำบลเวียงเหนือ | สำนักการช่าง
| ถนนกำแพงเมือง ตั้งแต่ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนกำแพงเมือง
| บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 92 | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต |  | และ
|  | กว้างประมาณ 4.00-6.80 เมตร |  | ชุมชนประตูตาล
ยาวประมาณ 978 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพัก 200 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
7 | ปรับปรุงถนนนาก่วม | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1381000 | ตำบลชมพู | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่บริเวณหลังวัดนาก่วมใต้ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนนาก่วมใต้
| ถึงบ้านเลขที่ 330 | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้างประมาณ 5.00-10.00 เมตร
ยาวประมาณ 380 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
8 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 459000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนพระบาท ซอย 6 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนพระบาท-
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 59 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ |  | หนองหมู
| ถึงบ้านเลขที่ 47/1 | 3.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ 86 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 86 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
แบบ ผด. 02

## สะสม
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครลำปาง
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปรับปรุงทางเท้าและระบบ | 1. จัดซื้อจัดจ้าง | 14347000 | ถนนบุญวาทย์ | สำนักการช่าง
| ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบุญวาทย์ | 2. ปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ | (เงินสะสม)
| ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา | 0.80-3.00 ม. ยาวประมาณ 1,363 ม.
| ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 | และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 73 ชุด และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
3. ตรวจรับงานจ้าง
2 | ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | 1. ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมฐาน | 500000 | ถนนเลียบแม่น้ำวัง | สำนักการช่าง
| ถนนเลียบแม่น้ำวัง(กองฮิมวัง) | ตอม่อและอุปกรณ์ จำนวน 42 ชุด | (เงินสะสม)
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
2. ตรวจรับงานจ้าง
3 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | 1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ | 2158000 | ถนนตลาดเก่า | สำนักการช่าง
| บริเวณถนนตลาดเก่า | ถนนตลาดเก่า โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า | (เงินสะสม)
ส่องสว่าง พร้อมฐานตอม่อ และอุปกรณ์
จำนวน 33 ชุด และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
2. ตรวจรับงานจ้าง
4 | ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 525000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอยข้าง | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนสุขสวัสดิ์
| บ้านเลขที่ 89 ถึงบ้านเลขที่ 83 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
7.00 เมตร ยาวประมาณ 71 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 71 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
5 | ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 507000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 18 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนสุขสวัสดิ์
3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
7.00 เมตร ยาวประมาณ 69 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 69 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
6 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1188000 | ตำบลสบตุ๋ย | สำนักการช่าง
| ถนนนาก่วม ซอย 4 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนนาก่วมเหนือ
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ถึงบ้านเลขที่ 37 | 2.80-4.50 เมตร ยาวประมาณ 208 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 208 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
7 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1891000 | ตำบลเวียงเหนือ | สำนักการช่าง
| ถนนบุญโยง ซอยข้าง | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนศรีบุญโยง
| วัดศรีบุญโยง ถึงถนนปงสนุก | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ข้างบ้านเลขที่ 210 | 3.00-8.50 เมตร ยาวประมาณ 298 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 298 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
8 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1819000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนอนุสาวรีย์ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนบ้านต้าสามัคคี
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 58 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน | 3.00-5.00 เมตร ยาวประมาณ 269 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 269 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
9 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1944000 | ตำบลเวียงเหนือ | สำนักการช่าง
| ถนนท่าต้นเกี๋ยง ตั้งแต่ข้าง | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนช่างแต้ม
| บ้านเลขที่ 8/5 ถึงถนนช่างแต้ม | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ซอย 1 บ้านเลขที่ 17/2 | 1.50-6.00 เมตร ยาวประมาณ 415 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 231 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
10 | ปรับปรุงถนนและบ่อพัก | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 994000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ซอยร่มโพธิ์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนป่าขาม 1
| 123 ถึงบ้านเลขที่ 129 และ | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| บ้านเลขที่ 133 | 4.00-5.00 เมตร ยาวประมาณ 180 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
11 | ปรับปรุงถนนประตูตาล | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1412000 | ตำบลเวียงเหนือ | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนประตูม้า
| ถึงถนนประตูตาล ซอย 3 | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต |  | และชุมชนประตูตาล
| บ้านเลขที่ 92/1 | กว้างประมาณ 4.00-5.80 เมตร
ยาวประมาณ 628 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
12 | ปรับปรุงทางเท้า | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 616000 | ตำบลสวนดอก | สำนักการช่าง
| ถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนบ้านหัวเวียง
| ฝั่งตรงข้ามร้านอาหาร | 3. ปรับปรุงทางเท้า กว้าง 0.50-4.00
| ตาลเดี่ยว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 119 | เมตร ยาวประมาณ 356 เมตร
| ถึงบ้านเลขที่ 62 | และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
13 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 2073000 | ตำบลบ่อแฮ้ว | สำนักการช่าง
| ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนบ้านดง
| 68 ถึงถนนบ้านดงพัฒนา | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ |  | ม่อนกระทิง
| ข้างบ้านเลขที่ 6/1 | 3.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ 344 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 344 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
14 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1509000 | ตำบลบ่อแฮ้ว | สำนักการช่าง
| ถนนบ้านดง ซอย 3 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนบ้านดง
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 183 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ |  | ม่อนกระทิง
| ถึงบ้านเลขที่ 18/1 | 2.80-5.20 เมตร ยาวประมาณ 264 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 264 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
15 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1579000 | ตำบลสบตุ๋ย | สำนักการช่าง
| ถนนบ้านดงไชย ซอย 4 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนบ้านดงไชย
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 68/6 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ถึงบ้านเลขที่ 68/4 | 2.80-6.00 เมตร ยาวประมาณ 283 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 283 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
16 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 336000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอย 6 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนศีชุม-ป่าไผ่
| ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 55 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ถึงบ้านเลขที่ 51 | 4.20-4.80 เมตร ยาวประมาณ 59 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 59 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
17 | ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 343000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอยข้าง | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนสุขสวัสดิ์
| บ้านเลขที่ 91 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
5.00 เมตร ยาวประมาณ 53 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 53 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
18 | ก่อสร้างถนนพระบาท ซอย 6 | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 209000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 79/1 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนพระบาท-
| ถึงบ้านเลขที่ 138 | 3. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต |  | หนองหมู
กว้างประมาณ 2.20-4.00 เมตร
ยาวประมาณ 114 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
แบบ ผด. 02

## 4.1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครลำปาง
กรณีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และจ่ายจากเงินสะสม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่ | 1. จัดซื้อจัดจ้าง | 5800000 | ถนนบุญวาทย์ | สำนักการช่าง
| บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา | 2. เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต | (เงินรายได้)
| ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 | ขนาดกว้าง ประมาณ 5.80-9.80 ม.
หรือตามสภาพความยาวประมาณ
1,363 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพักและงานอื่นฯ
ตามแบบแปลนเทศบาล
2 | ปรับปรุงทางเท้าและระบบ | ปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ | 14347000 | ถนนบุญวาทย์ | สำนักการช่าง
| ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบุญวาทย์ | 0.80-3.00 ม. ยาวประมาณ 1,363 ม. | (เงินสะสม)
| ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา | และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์
| ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 | จำนวน 73 ชุด และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
3 | ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมฐานตอม่อ | 500000 | ถนนเลียบแม่น้ำวัง
| ถนนเลียบแม่น้ำวัง(กองฮิมวัง) | และอุปกรณ์ จำนวน 42 ชุด และ | (เงินสะสม)
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
4 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ | 2158000 | ถนนตลาดเก่า | สำนักการช่าง
| บริเวณถนนตลาดเก่า | ถนนตลาดเก่า โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า | (เงินสะสม)
ส่องสว่าง พร้อมฐานตอม่อ และอุปกรณ์
จำนวน 33 ชุด และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
5 | ปรับปรุงถนนพระแก้ว | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1215000 | ตำบลเวียงเหนือ | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51 ถึง | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนแจ่งหัวริน
| บ้านเลขที่ 57 | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้างประมาณ 7.20-10.00 เมตร
ยาวประมาณ 207 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
6 | ปรับปรุงถนนมนตรี | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 3571000 | ตำบลสบตุ๋ย | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่ถนนสุเรนทร์ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้)
| ถึงถนนท่าคราวน้อย | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้างประมาณ 8.00-10.00 เมตร
ยาวประมาณ 800 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
7 | ปรับปรุงถนนลูกเสือ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 3467000 | ตำบลสบตุ๋ย | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อย | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนท่าคราวน้อย
| ถึงถนนมนตรี | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้างประมาณ 9.00-10.50 เมตร
ยาวประมาณ 590 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
8 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 2827000 | ตำบลหัวเวียง | สำนักการช่าง
| พร้อมทางเท้า และขยายถนน | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนป่าขาม 1
| ค.ส.ล. ถนนป่าขาม | 3. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.00
| (หลังวิทยาลัยพยาบาล) | เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 214 เมตร
| ตั้งแต่ถนนป่าขาม | พร้อมทางเท้า กว้างประมาณ 2.00 เมตร
| ถึงถนนสนามบิน | ยาวประมาณ 207 เมตร ขยายถนน
ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00-3.50 เมตร
ยาวประมาณ 214 เมตร หนา 0.15 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
9 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 2722000 | ตำบลเวียงเหนือ | สำนักการช่าง
| ถนนกำแพงเมือง ตั้งแต่ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนกำแพงเมือง
| บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 92 | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต |  | และชุมชนประตูตาล
กว้างประมาณ 4.00-6.80 เมตร
ยาวประมาณ 978 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพัก 200 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
10 | ปรับปรุงถนนนาก่วม | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1381000 | ตำบลชมพู | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่บริเวณหลังวัดนาก่วมใต้ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนนาก่วมใต้
| ถึงบ้านเลขที่ 330 | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้างประมาณ 5.00-10.00 เมตร
ยาวประมาณ 380 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
11 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 459000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนพระบาท ซอย 6 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนพระบาท-หนองหมู
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 59 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ถึงบ้านเลขที่ 47/1 | 3.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ 86 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 86 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
12 | ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 525000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอยข้าง | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | เงินสะสม | ชุมชนสุขสวัสดิ์
| บ้านเลขที่ 89 ถึงบ้านเลขที่ 83 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
7.00 เมตร ยาวประมาณ 71 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 71 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
13 | ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 507000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 18 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนสุขสวัสดิ์
3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
7.00 เมตร ยาวประมาณ 69 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 69 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
14 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1188000 | ตำบลสบตุ๋ย | สำนักการช่าง
| ถนนนาก่วม ซอย 4 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนนาก่วมเหนือ
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ถึงบ้านเลขที่ 37 | 2.80-4.50 เมตร ยาวประมาณ 208 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 208 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
15 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1891000 | ตำบลเวียงเหนือ | สำนักการช่าง
| ถนนบุญโยง ซอยข้าง | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนศรีบุญโยง
| วัดศรีบุญโยง ถึงถนนปงสนุก | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ข้างบ้านเลขที่ 210 | 3.00-8.50 เมตร ยาวประมาณ 298 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 298 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
16 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1819000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนอนุสาวรีย์ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนบ้านต้าสามัคคี
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 58 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน | 3.00-5.00 เมตร ยาวประมาณ 269 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 269 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
17 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1944000 | ตำบลเวียงเหนือ | สำนักการช่าง
| ถนนท่าต้นเกี๋ยง ตั้งแต่ข้าง | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนช่างแต้ม
| บ้านเลขที่ 8/5 ถึงถนนช่างแต้ม | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ซอย 1 บ้านเลขที่ 17/2 | 1.50-6.00 เมตร ยาวประมาณ 415 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 231 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
18 | ปรับปรุงถนนและบ่อพัก | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 994000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ซอยร่มโพธิ์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนป่าขาม 1
| 123 ถึงบ้านเลขที่ 129 และ | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| บ้านเลขที่ 133 | 4.00-5.00 เมตร ยาวประมาณ 180 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
19 | ปรับปรุงถนนประตูตาล | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1412000 | ตำบลเวียงเหนือ | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนประตูม้า
| ถึงถนนประตูตาล ซอย 3 | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต |  | และชุมชนประตูตาล
| บ้านเลขที่ 92/1 | กว้างประมาณ 4.00-5.80 เมตร
ยาวประมาณ 628 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
20 | ปรับปรุงทางเท้า | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 616000 | ตำบลสวนดอก | สำนักการช่าง
| ถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนบ้านหัวเวียง
| ฝั่งตรงข้ามร้านอาหาร | 3. ปรับปรุงทางเท้า กว้าง 0.50-4.00
| ตาลเดี่ยว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 119 | เมตร ยาวประมาณ 356 เมตร
| ถึงบ้านเลขที่ 62 | และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
21 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 2073000 | ตำบลบ่อแฮ้ว | สำนักการช่าง
| ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนบ้านดง
| 68 ถึงถนนบ้านดงพัฒนา | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ |  | ม่อนกระทิง
| ข้างบ้านเลขที่ 6/1 | 3.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ 344 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 344 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
22 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1509000 | ตำบลบ่อแฮ้ว | สำนักการช่าง
| ถนนบ้านดง ซอย 3 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนบ้านดง
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 183 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ |  | ม่อนกระทิง
| ถึงบ้านเลขที่ 18/1 | 2.80-5.20 เมตร ยาวประมาณ 264 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 264 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
23 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1579000 | ตำบลสบตุ๋ย | สำนักการช่าง
| ถนนบ้านดงไชย ซอย 4 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนบ้านดงไชย
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 68/6 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ถึงบ้านเลขที่ 68/4 | 2.80-6.00 เมตร ยาวประมาณ 283 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 283 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
24 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 336000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอย 6 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนศีชุม-ป่าไผ่
| ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 55 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ถึงบ้านเลขที่ 51 | 4.20-4.80 เมตร ยาวประมาณ 59 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 59 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
25 | ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 343000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอยข้าง | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนสุขสวัสดิ์
| บ้านเลขที่ 91 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
5.00 เมตร ยาวประมาณ 53 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 53 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
26 | ก่อสร้างถนนพระบาท ซอย 6 | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 209000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 79/1 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนพระบาท-
| ถึงบ้านเลขที่ 138 | 3. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต |  | หนองหมู
กว้างประมาณ 2.20-4.00 เมตร
ยาวประมาณ 114 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
แบบ ผด. 02

## รวม
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครลำปาง
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่ | เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง | 5800000 | ถนนบุญวาทย์ | สำนักการช่าง
| บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา | ประมาณ 5.80-9.80 ม. หรือตามสภาพ | (เงินรายได้)
| ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 | ความยาวประมาณ 1,363 ม. หนาเฉลี่ย
0.05 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นฯ ตามแบบแปลนเทศบาล
2 | ปรับปรุงถนนพระแก้ว | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1215000 | ตำบลเวียงเหนือ | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51 ถึง | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนแจ่งหัวริน
| บ้านเลขที่ 57 | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้างประมาณ 7.20-10.00 เมตร
ยาวประมาณ 207 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
3 | ปรับปรุงถนนมนตรี | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 3571000 | ตำบลสบตุ๋ย | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่ถนนสุเรนทร์ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้)
| ถึงถนนท่าคราวน้อย | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้างประมาณ 8.00-10.00 เมตร
ยาวประมาณ 800 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
4 | ปรับปรุงถนนลูกเสือ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 3467000 | ตำบลสบตุ๋ย | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อย | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนท่าคราวน้อย
| ถึงถนนมนตรี | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้างประมาณ 9.00-10.50 เมตร
ยาวประมาณ 590 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
5 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 2827000 | ตำบลหัวเวียง | สำนักการช่าง
| พร้อมทางเท้า และขยายถนน | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนป่าขาม 1
| ค.ส.ล. ถนนป่าขาม | 3. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.00
| (หลังวิทยาลัยพยาบาล) | เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 214 เมตร
| ตั้งแต่ถนนป่าขาม | พร้อมทางเท้า กว้างประมาณ 2.00 เมตร
| ถึงถนนสนามบิน | ยาวประมาณ 207 เมตร ขยายถนน
ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00-3.50 เมตร
ยาวประมาณ 214 เมตร หนา 0.15 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
6 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 2722000 | ตำบลเวียงเหนือ | สำนักการช่าง
| ถนนกำแพงเมือง ตั้งแต่ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนกำแพงเมือง
| บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 92 | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต |  | และชุมชนประตูตาล
กว้างประมาณ 4.00-6.80 เมตร
ยาวประมาณ 978 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพัก 200 เมตร และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
7 | ปรับปรุงถนนนาก่วม | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1381000 | ตำบลชมพู | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่บริเวณหลังวัดนาก่วมใต้ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนนาก่วมใต้
| ถึงบ้านเลขที่ 330 | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้างประมาณ 5.00-10.00 เมตร
ยาวประมาณ 380 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
8 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 459000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนพระบาท ซอย 6 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินรายได้) | ชุมชนพระบาท-หนองหมู
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 59 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ถึงบ้านเลขที่ 47/1 | 3.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ 86 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 86 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
9 | ปรับปรุงทางเท้าและระบบ | ปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ | 14347000 | ถนนบุญวาทย์ | สำนักการช่าง
| ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบุญวาทย์ | 0.80-3.00 ม. ยาวประมาณ 1,363 ม. | (เงินสะสม)
| ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา | และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์
| ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 | จำนวน 73 ชุด และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
10 | ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมฐานตอม่อ | 500000 | ถนนเลียบแม่น้ำวัง
| ถนนเลียบแม่น้ำวัง(กองฮิมวัง) | และอุปกรณ์ จำนวน 42 ชุด และ | (เงินสะสม)
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล
11 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ | 2158000 | ถนนตลาดเก่า | สำนักการช่าง
| บริเวณถนนตลาดเก่า | ถนนตลาดเก่า โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า | (เงินสะสม)
ส่องสว่าง พร้อมฐานตอม่อ และอุปกรณ์
จำนวน 33 ชุด และงานอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาล
12 | ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 525000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอยข้าง | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | เงินสะสม | ชุมชนสุขสวัสดิ์
| บ้านเลขที่ 89 ถึงบ้านเลขที่ 83 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
7.00 เมตร ยาวประมาณ 71 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 71 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
13 | ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 507000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 18 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนสุขสวัสดิ์
3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
7.00 เมตร ยาวประมาณ 69 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 69 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
14 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1188000 | ตำบลสบตุ๋ย | สำนักการช่าง
| ถนนนาก่วม ซอย 4 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนนาก่วมเหนือ
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 26 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ถึงบ้านเลขที่ 37 | 2.80-4.50 เมตร ยาวประมาณ 208 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 208 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
15 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1891000 | ตำบลเวียงเหนือ | สำนักการช่าง
| ถนนบุญโยง ซอยข้าง | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนศรีบุญโยง
| วัดศรีบุญโยง ถึงถนนปงสนุก | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ข้างบ้านเลขที่ 210 | 3.00-8.50 เมตร ยาวประมาณ 298 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 298 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
16 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1819000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนอนุสาวรีย์ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนบ้านต้าสามัคคี
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 58 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน | 3.00-5.00 เมตร ยาวประมาณ 269 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 269 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
17 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1944000 | ตำบลเวียงเหนือ | สำนักการช่าง
| ถนนท่าต้นเกี๋ยง ตั้งแต่ข้าง | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนช่างแต้ม
| บ้านเลขที่ 8/5 ถึงถนนช่างแต้ม | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ซอย 1 บ้านเลขที่ 17/2 | 1.50-6.00 เมตร ยาวประมาณ 415 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 231 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
18 | ปรับปรุงถนนและบ่อพัก | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 994000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ซอยร่มโพธิ์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนป่าขาม 1
| 123 ถึงบ้านเลขที่ 129 และ | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| บ้านเลขที่ 133 | 4.00-5.00 เมตร ยาวประมาณ 180 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
19 | ปรับปรุงถนนประตูตาล | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1412000 | ตำบลเวียงเหนือ | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 53 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนประตูม้า
| ถึงถนนประตูตาล ซอย 3 | 3. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต |  | และชุมชนประตูตาล
| บ้านเลขที่ 92/1 | กว้างประมาณ 4.00-5.80 เมตร
ยาวประมาณ 628 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
20 | ปรับปรุงทางเท้า | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 616000 | ตำบลสวนดอก | สำนักการช่าง
| ถนนบุญวาทย์ (ค่ายทหาร) | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนบ้านหัวเวียง
| ฝั่งตรงข้ามร้านอาหาร | 3. ปรับปรุงทางเท้า กว้าง 0.50-4.00
| ตาลเดี่ยว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 119 | เมตร ยาวประมาณ 356 เมตร
| ถึงบ้านเลขที่ 62 | และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
21 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 2073000 | ตำบลบ่อแฮ้ว | สำนักการช่าง
| ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนบ้านดง
| 68 ถึงถนนบ้านดงพัฒนา | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ |  | ม่อนกระทิง
| ข้างบ้านเลขที่ 6/1 | 3.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ 344 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 344 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
22 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1509000 | ตำบลบ่อแฮ้ว | สำนักการช่าง
| ถนนบ้านดง ซอย 3 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนบ้านดง
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 183 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ |  | ม่อนกระทิง
| ถึงบ้านเลขที่ 18/1 | 2.80-5.20 เมตร ยาวประมาณ 264 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 264 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
23 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 1579000 | ตำบลสบตุ๋ย | สำนักการช่าง
| ถนนบ้านดงไชย ซอย 4 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนบ้านดงไชย
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 68/6 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ถึงบ้านเลขที่ 68/4 | 2.80-6.00 เมตร ยาวประมาณ 283 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 283 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
24 | ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 336000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอย 6 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนศีชุม-ป่าไผ่
| ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 55 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
| ถึงบ้านเลขที่ 51 | 4.20-4.80 เมตร ยาวประมาณ 59 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 59 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
25 | ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 343000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอยข้าง | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนสุขสวัสดิ์
| บ้านเลขที่ 91 | 3. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ
5.00 เมตร ยาวประมาณ 53 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาว
รวมบ่อพักประมาณ 53 เมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
26 | ก่อสร้างถนนพระบาท ซอย 6 | 1. เขียนแบบ และกำหนดราคากลาง | 209000 | ตำบลพระบาท | สำนักการช่าง
| ตั้งแต่บ้านเลขที่ 79/1 | 2. จัดซื้อจัดจ้าง | (เงินสะสม) | ชุมชนพระบาท-
| ถึงบ้านเลขที่ 138 | 3. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต |  | หนองหมู
กว้างประมาณ 2.20-4.00 เมตร
ยาวประมาณ 114 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครลำปาง
4. ตรวจรับงานจ้าง
แบบ ผด. 02